## Slide 1: Проект плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ № 48 2014-2015гг.
Борисенок Н.М. ст.воспитатель
Мареева С.Б. воспитатель
Пашура Н.А. воспитатель
Кузнецова Н.А. воспитатель
Соболева Л.В. воспитатель
Громова В.Д. музыкальный руководитель
Ярославль, 2014 г

## Slide 2: Цель: Создание условий повышения профессиональной компетентности педагогических кадров для введения и реализации ФГОС ДО
ФГОС
Закон об образовании

## Slide 3
Задачи:
1.Создать в ДОУ информационное пространство, обеспечивающее переход на ФГОС ДО.
2.Обеспечить организационное сопровождение процессов введения ФГОС ДО.
3. Мотивировать педагогов на формирование субъектной позиции в отношении внедрения ФГОС ДО.
4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в области обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО.
5.Разработать основную образовательную программу ДОУ.
6.Обеспечить проведение мониторинга результатов введения ФГОС ДО.

## Slide 4
Ожидаемые результаты:
Сформирован банк информационных ресурсов ДОУ
нормативно-правовая база,
информация на сайте ДОУ,
копилка интернет ресурсов,
«библиотека» ФГОС ДО
Обеспечена реализация сопровождения процессов введения ФГОС ДО
создан план-график повышения квалификации педагогических кадров
создана комиссия по аттестации на соответствие занимаемой должности
Разработаны положения и проведены конкурсы на соответствие предметно-пространственной среды ФГОС ДО, конкурсы педагогического мастерства, методических разработок
Педагоги мотивированы на принятие и реализацию ФГОС ДО
проведены тренинги
разработаны показатели эффективности деятельности педагогов
У педагогов сформированы профессиональные компетенции
используют инновационные технологии
владеют аналитической функцией
способны к рефлексии
Разработана основная образовательная программа ДОУ
Готовность ДОУ к реализации ФГОС ДО

## Slide 5: Направления деятельности
Информационное
Организационное
Методическое
Повышение профессиональной компетентности
Контрольно-аналитическое

## Slide 6: Информационное

## Slide 7: Информационное
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
1.1. | Создание на официальном сайте учреждения тематической страницы отражающей деятельность ДОУ по введению ФГОС ДО | 2014, далее 1 раз в квартал | Ответственный за сайт | Страница сайта создана и пополняется
1.2. | Изучение и создание банка нормативно – правовой документации разных уровней | В течении 2014 – 2015 по мере выхода документов | Заведующий | Создан банк нормативно – правовой документации
1.3. | Проведение информационно – методических совещаний с педагогами ДОУ по ознакомлению с нормативно – правовой документацией введения ФГОС ДО | В течении 2014 – 2015 по мере выхода документов | Старший воспитатель | Педагоги ознакомлены с нормативно – правовой документацией
1.4 | Проведение информационного семинара для педагогов по вопросам ознакомления с требованиями введения ФГОС ДО для информирования родительской общественностью | Октябрь 2014 | Старший воспитатель | Информация размещена на сайте и информационных стендах

## Slide 8: Информационное
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
1.5 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующий Ст. воспитатель Ответственный по сайту | Представлен на сайте через наглядную информацию и публичный отчет
1.6 | Формирование банка полезных ссылок по ФГОС | по мере появления новой информации | Заведующий Ст. воспитатель Ответственный по сайт | Создан банк полезных ссылок.
1.7 | Создание в ДОУ информационного стенда для педагогов о введении ФГОС | Обновление информации в течение периода | Ст. воспитатель | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами

## Slide 9: Организационное

## Slide 10: Организационное
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
2.1. | Создание творческой группы по разработке ООП | Октябрь | Старший воспитатель | Разработка ООП ДОУ
2.2. | Организация постоянно действующего семинара по введению ФГОС ДО | В течении 2014 – 2015 г. | Старший воспитатель | Созданы условия для повышение профессионального уровня педагогов
2.3. | Организация наставничества | В течении 2014 – 2015 г. | Старший воспитатель Педагоги-наставники | 
2.4. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течении 2014 – 2015 г. | Старший воспитатель | Изучен передовой опыт
2.5 | Обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня | В течении 2014 – 2015 г. | Старший воспитатель Заведующий | Профессиональный рост педагогов

## Slide 11
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
2.6. | Организация конкурса методических разработок, конспектов занятий на основе интеграции образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО | Март | Старший воспитатель творческая группа | Совершенствование профессиональных умений, стимулирование творчества

## Slide 12: Методическое

## Slide 13: Методическое обеспечение
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
3.1. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение всего периода | Старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете
3.2. | Приведение ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной основной образовательной программы | до 1.01.2016г. | Творческая группа, старший воспитатель | Структура и содержание ООП в соответствии с ФГОС ДО.
3.3. | Разработка методических материалов по актуальным вопросам введения ФГОС ДО в работу ДОО | 2014-2016гг. | Старший воспитатель, педагоги | Консультации в родительских уголках, на информационных стендах, на сайте ДОО, презентации, конспекты мероприятий.
3.4. | Приобретение (создание) методических пособий в соответствии с ФГОС | В течение всего периода | Старший воспитатель, педагоги | Создание условий для работы педагогов в соответствии с ФГОС ДО
3.5. | Сопровождение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. | В течение всего периода | Старший воспитатель | Профессиональный рост педагогов Публикации в СМИ
3.6 | Деловая игра «Я знаю… | В конце периода | Старший воспитатель | Систематизация знаний педагогов ФГОС ДО

## Slide 14: Повышение профессиональной компетентности педагогов

## Slide 15: Повышение профессиональной компетентности педагогов
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
4.1. | Организация постоянно действующего семинара по темам: ФГОС ДО цели и содержание; Принципы реализации ФГОС Структура ФГОС ДО Требования к условиям освоения ООП Принципы построения предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО Целевые ориентиры Проектная и исследовательская деятельность дошкольников Интеграция образовательных областей Комплексно – тематическое планирование | В течении 2014 – 2015 г. | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов
4.2. | Круглый стол «Преемственность ФГТ и ФГОС: общее и отличия»(см. приложение 2) | Март 2014 | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов

## Slide 16
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
4.3 | Консультация «Реализация деятельностного подхода в процессе образовательной деятельности» | Февраль 2015 | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов
4.4. | Круглый стол: «Целевые ориентиры и формирование предпосылок УУД дошкольника» | Апрель 2015 | Педагог – психолог Старший воспитатель | 
4.5. | Коммуникативный тренинг компетентности педагогов «Современные подходы к организации образовательного процесса согласно ФГОС ДО»( см. приложение 7) | Октябрь 2015 | Педагог -психолог | Педагоги мотивированы на принятие и реализацию ФГОС ДО

## Slide 17: Контрольно-аналитическое

## Slide 18: Контрольно-аналитическое
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
5.1. | Мониторинг уровня готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО через анкетирование | Сентябрь 2014 | Старший воспитатель | Выявлены потребности и проблемы. Проведен анализ затруднений педагогов
5.2. | Анализ развивающей предметно – пространственной среды на основе требований в соответствии с ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь 2014 | Старший воспитатель | Аналитическая справка Составлен перечень необходимого оборудования и методической литературы
5.3. | Анализ обеспеченности методической литературой в соответствии с ФГОС ДО | Июль – август 2014 | Старший воспитатель | 
5.4 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | август 2014 | Заведующий Старший воспитатель | Аналитическая справка Составлен план – график прохождения КПК ФГОС ДО и прохождения аттестации

## Slide 19
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели
5.5 | Контроль: Выполнение плана – графика курсовой подготовки -заказа и закупки методической литературы - приведения в соответствие с ФГОС ДО развивающей предметно – пространственной среды -своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ | В течении 2014 - 2015 | Заведующий Старший воспитатель | Аналитический отчет
5.6 | Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО. | В конце периода | заведующий Старший воспитатель Педагог - психолог | Выявлены проблемы, намечены пути решения

## Slide 20: ПРИЛОЖЕНИЕ (см.папка приложение)
1.Анкета готовности педагогов введения ФГОС на старте
2.Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО
3. Глоссарий
4.Консультация «ФГОС ДО»
5.Семинар для педагогов ДОУ
5.О ФГОС ДО(для информ.стенда)
6.Деловая игра «ФГОС дошкольного образования»
7.Коммуникативный тренинг
8.Положение конкурса Конспект-ОД
9.Деловая игра «Я знаю…»

## Slide 21
Благодарим за внимание!